## DATA ASET
| Sentral | Unit Pembangkit | Merk | Tipe | Seri Number | DTP
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163 DO 528 | 40
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10L 413F | 6711749 | 100
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #05 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163 E0683 | 40
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #06 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 111206 | 40
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #07 (DEUTZ) EX PLTD TABANG #04 | DEUTZ | F10L 413F | 6711921 | 100
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #08 (DEUTZ) EX PLTD DATAH BILANG #03 | DEUTZ | F10L 413F | 7261833.0 | 100
SAMARINDA | PLTD MUARA PANTUAN | PLTD MUARA PANTUAN #09 (MTU) EX PLTD LONG IRAM #08 | MTU | OM444A | 901400024738.0 | 280
SAMARINDA | PLTD MUARA PAHU | PLTD MUARA PAHU #03 (MAN) | MAN | D 2842 LE 201 | 49418358031834 | 500
SAMARINDA | PLTD MUARA PAHU | PLTD MUARA PAHU #04 (MAN) | MAN | D 2842 LE 201 |  | 500
SAMARINDA | PLTD MUARA PAHU | PLTD MUARA PAHU #05 (PEMKAB-MAN) EX PLTD BONGAN #02 | MAN | D2842LE201 | 49408332460826 | 500
SAMARINDA | PLTD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 E | 111973 | 100
SAMARINDA | PLTD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG #02 (CUMMINS) | CUMMINS | 6CTA 83 | 44649163 | 100
SAMARINDA | PLTD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG #05 (DEUTZ) EX PLTD LONG IRAM #01 | DEUTZ | BF 6 M 1015 C | 9115717 | 220
SAMARINDA | PLTD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG #06 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F12L413F | 6370704 | 140
SAMARINDA | PLTD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG #07 (MAN) EX PLTD SENTWAR #08 (MAN) | MAN | D 2842 LE 201 | 49419108011912 | 500
SAMARINDA | PLTD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG #08 (MAN) EX PLTD BONGAN #04 | MAN | D 2842 LE 201 | 49419108041912 | 500
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 125437 | 40
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413 FR | 8048148 | 40
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #03 (MWM) | MWM | TBD 232 V6 | 8763 E 0009 | 100
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #04 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413 FR | 8048137 | 40
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #06 (DEUTZ) EX PLTD TABISAQ #02 | DEUTZ | F5L 413 FR | 8048145 | 40
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #07 (CUMMINS) EX PLTD TABISAQ #03 | CUMMINS | 6CTA 83 | 44649137 | 100
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #08 (DEUTZ) EX PLTD TABISAQ #08 | DEUTZ | BF6M1013E | 141328.0 | 100
SAMARINDA | PLTD DILANG PUTI | PLTD DILANG PUTI #09 (DEUTZ) EX PLTD BATU AMPAR #03 | DEUTZ | BF6M 1013 E | 64062 | 100
SAMARINDA | PLTD KELUMPANG | PLTD KELUMPANG #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012 E | 125443 | 40
SAMARINDA | PLTD KELUMPANG | PLTD KELUMPANG #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413 F | 8048069 | 40
SAMARINDA | PLTD KELUMPANG | PLTD KELUMPANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 107703 | 40
SAMARINDA | PLTD KELUMPANG | PLTD KELUMPANG #04 (DEUTZ) EX PLTD MUARA ALOH #03 | DEUTZ | F5L 413 FR | 80481218 | 40
SAMARINDA | PLTD PENYINGGAHAN | PLTD PENYINGGAHAN #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F10L 413F | 84103CX0108 | 100
SAMARINDA | PLTD PENYINGGAHAN | PLTD PENYINGGAHAN #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1015 C | 9120191 | 220
SAMARINDA | PLTD PENYINGGAHAN | PLTD PENYINGGAHAN #04 (KOMATSU) | KOMATSU | SA6D 125-2 | 119884 | 240
SAMARINDA | PLTD MUARA SIRAN | PLTD MUARA SIRAN #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413 FR | 8048135 | 40
SAMARINDA | PLTD MUARA SIRAN | PLTD MUARA SIRAN #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413 FR | 8046130 | 40
SAMARINDA | PLTD MUARA SIRAN | PLTD MUARA SIRAN #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10L 413F | 7134413 | 100
SAMARINDA | PLTD MUARA SIRAN | PLTD MUARA SIRAN #04 (CUMMINS) EX PLTD JANTUR #06 | CUMMINS | 6 CT 83 G | 44771255 | 100
SAMARINDA | PLTD MUARA SIRAN | PLTD MUARA SIRAN #05 (DEUTZ) EX PLTD JANTUR #02 | DEUTZ | BF6M1013E | 127035 | 100
SAMARINDA | PLTD SEMAYANG | PLTD SEMAYANG #02 (MTU) | MTU | OM 448 | 84893 | 100
SAMARINDA | PLTD SEMAYANG | PLTD SEMAYANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163E0686 | 40
SAMARINDA | PLTD SEMAYANG | PLTD SEMAYANG #04 (DEUTZ) | DEUTZ | F10L 413F | 84103 C 0098 | 100
SAMARINDA | PLTD SEMAYANG | PLTD SEMAYANG #05 (CUMMINS) EX PLTD JANTUR #01 | CUMMINS | 6CTA 84 | 44649126 | 100
SAMARINDA | PLTD SEMAYANG | PLTD SEMAYANG #06 (DEUTZ) EX PLTD MUARA PAHU #01 | DEUTZ | F10L 413F | 7773905 | 100
SAMARINDA | PLTD JANTUR | PLTD JANTUR #03 (MAN) | MAN | D 2866 LE | 39086350454101 | 220
SAMARINDA | PLTD JANTUR | PLTD JANTUR #04 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M1015CP | 9120189 | 304
SAMARINDA | PLTD JANTUR | PLTD JANTUR #05 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1015 C | 9123421 | 220
SAMARINDA | PLTD JANTUR | PLTD JANTUR #08 (MAN) EX PLTD MUARA MUNTAI #1 | MAN | D 2842 LE 201 | 49401480484201 | 500
SAMARINDA | PLTD JANTUR | PLTD JANTUR #09 (KOMATSU) EX PLTD TABISAQ #07 | KOMATSU | S6D 140-1 | 18490.0 | 240
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163E0682 | 40
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163D0620 | 40
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10L 413F | 7134412 | 100
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #05 (MTU) | MTU | OM 444A | 901400024518 | 250
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #06 (CUMMINS) EX PLTD LONG PAHANGAI | CUMMINS | NT 855 G5 | 232201887 | 250
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V2000 G62 | 535102558 | 500
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #08 (DEUTZ) EX PLTD KARANGAN DALAM #05 | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11910015 | 240
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F8L 413F | 6280178 | 80
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #02 (KOMATSU) | KOMATSU | 6D 95 LF | 148654 | 40
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #03 (MWM) | MWM | TBD 232 V12 | 741644 | 220
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #04 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #04 | DEUTZ | F10L 413F | 7134414 | 100
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #05 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #05 | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 669908 | 100
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #06 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #03 | DEUTZ | F6L 912 | 8163E0684 | 40
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #07 (CUMMINS) EX PLTD MUARA ALOH #04 | CUMMINS | 6 CTA 83 G | 44783804 | 100
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #08 (MERCEDES-BENZ) EX PLTD PENGANDAN #05 | MERCEDES-BENZ | OM 355 | 137352 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 107705 | 40
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782013 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782005 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #04 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782012 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #05 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782011 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #06 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11710950 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #07 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11743580 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782010 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11778334 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782006 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #04 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782007 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #05 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782009 | 100
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #06 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782008 | 100
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #01 (MAN) | MAN | D 2866 LE | 39499220824201 | 220
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163A0387 | 40
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #03 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11916834 | 240
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #04 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11916827 | 240
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #06 (CUMMINS) EX PLTD TABISAQ #06 | CUMMINS | NTA 855 G-4 | 30340523 | 280
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #07 (DEUTZ) EX PLTD KAUBUN #03 | DEUTZ | TCD2013L06-4V | 11902079 | 240
BONTANG | PLTD KARANGAN DALAM | PLTD KARANGAN DALAM #08 (PEMKAB KUTIM) | CUMMINS | C275D5 | C09S803427 | 220
BONTANG | PLTD BATU AMPAR | PLTD BATU AMPAR #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 E | 134354 | 100
BONTANG | PLTD BATU AMPAR | PLTD BATU AMPAR #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 E | 64064 | 100
BONTANG | PLTD BATU AMPAR | PLTD BATU AMPAR #04 (DEUTZ) | DEUTZ | F 10 L 413 F | 6711748 | 100
BONTANG | PLTD BATU AMPAR | PLTD BATU AMPAR #05 (MAN) EX PLTD SANGKULIRANG #04 | MAN | D 2866 LE | 39093750534101 | 200
BONTANG | PLTD BATU AMPAR | PLTD BATU AMPAR #06 (MAN) EX PLTD KAUBUN #04 | MAN | D2866 LE201 | 39400470874201 | 200
BONTANG | PLTD SENYIUR | PLTD SENYIUR #01 (PEMKAB KUTIM) | MAN | D 2866 LE 211 | 39400321974201 | 200
BONTANG | PLTD SENYIUR | PLTD SENYIUR #02 (PEMKAB KUTIM) | MAN | D2866 LE 212 | 39400311744201 | 200
BONTANG | PLTD SENYIUR | PLTD SENYIUR #03 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11902080 | 240
BONTANG | PLTD SENYIUR | PLTD SENYIUR #04 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V |  | 240
BONTANG | PLTD LONG SEGAR | PLTD LONG SEGAR #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012 E | 110269 | 40
BONTANG | PLTD LONG SEGAR | PLTD LONG SEGAR #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012 E | 102768 | 40
BONTANG | PLTD LONG SEGAR | PLTD LONG SEGAR #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012 E | 102749 | 40
BONTANG | PLTD LONG SEGAR | PLTD LONG SEGAR #04 (PT KPC) | MAN | D 2866 LE 201 | 39431611383155 | 220
BONTANG | PLTD LONG SEGAR | PLTD LONG SEGAR #05 (KOMATSU) EX PLTD DATAH BILANG #04 | KOMATSU | S6D140-1 | 18488 | 240
BONTANG | PLTD LONG SEGAR | PLTD LONG SEGAR #06 (DEUTZ) EX PLTD GEMAR BARU #05 | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11953953 | 240
BONTANG | PLTD GEMAR BARU | PLTD GEMAR BARU #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 E | 64061 | 100
BONTANG | PLTD GEMAR BARU | PLTD GEMAR BARU #03 (MWM) | MWM | TBD 232 V12 | 87123F0031 | 220
BONTANG | PLTD GEMAR BARU | PLTD GEMAR BARU #07 (PEMKAB KUTIM) | CUMMINS | C275-D5 | 21900456 | 200
BONTANG | PLTD GEMAR BARU | PLTD GEMAR BARU #06 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11953952 | 240
BONTANG | PLTD KAUBUN | PLTD KAUBUN #01 (MAN) EX PLTD MUARA BENGKAL #01 (MAN) | MAN | D 2842 LE 201 | 49418232921764 | 536
BONTANG | PLTD MUARA PANTUN | PLTD MUARA PANTUN #01 (MERCEDES-BENZ) EX PLTD MUARA WAHAU #01 (MERCEDES-BENZ) | MERCEDES | 12V183TA 32 | 444901400024484 | 280
BONTANG | PLTD MUARA PANTUN | PLTD MUARA PANTUN #02 (MTU) EX PLTD MUARA WAHAU #02 | MTU | 12V170TA32 | 444901400024515 | 280
BONTANG | PLTD MUARA PANTUN | PLTD MUARA PANTUN #03 (PEMDA KUKAR) | CATERPILLAR | 3306 | 9NR00482 | 180
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413FR | 8048136 | 40
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #02 (MAN) | MAN | D2866LE201 | 39497852024201 | 250
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 0 1 0 2 7 5 2 | 100
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #04 (DEUTZ) | DEUTZ | F6L 912 | 8163D0530 | 40
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #05 (DEUTZ) EX PLTD LONG BELUAH #07 | DEUTZ | F10L 413F | 7134411 | 100
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #06 (MAN) EX PLTD BUNYU #05 | 0.0 | D2866LE201 | 39091781624101 | 250
KALTARA | PLTD TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH #07 (DEUTZ-PEMKAB) EX PLTD SEKATAK BUJI #04 | DEUTZ | BF6M 1015 CP | 9188695.0 | 280
KALTARA | PLTD LONG PESO | PLTD LONG PESO #01 (CUMMINS) | CUMMINS | 6CT 8.3G | 44649131 | 100
KALTARA | PLTD LONG PESO | PLTD LONG PESO #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M1013EC | 61999 | 100
KALTARA | PLTD LONG PESO | PLTD LONG PESO #03 (KOMATSU) | KOMATSU | S6D 140-01 | 18648 | 243
KALTARA | PLTD LONG PESO | PLTD LONG PESO #04 (MAN) EX PLTD MUARA PAHU #02 (MAN) | MAN | D 2866 LE | 39092790574101 | 200
KALTARA | PLTD LONG PESO | PLTD LONG PESO #05 (DEUTZ-PEMKAB) EX PLTD SEKATAK BUJI #03 | DEUTZ | BF6M1013EC | 10717820.0 | 160
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTD KRAYAN #01 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11750183 | 200
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTD KRAYAN #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11750182 | 200
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTD KRAYAN # 4 (CUMMINS) | CUMMINS | NT-855-G6 | 25374283 | 250
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTD KRAYAN #05 (DEUTZ) EX PLTD MARA #03 | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11958004 | 200
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTD KRAYAN #06 (MAN) EX PLTD BUNYU #04 | MAN | D2866LE201 | 39092790614101 | 200
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTD KRAYAN #07 (MERCEDES-BENZ) EX PLTD BATU PUTIH #01 | MERCY MTU | 12V 183TA 32 | 444901400024517 | 396
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTMH SW KRAYAN #1 (PEMKAB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTMH SW KRAYAN #02 (ESDM) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
KALTARA | PLTD KRAYAN | PLTMH SW KRAYAN #03 (ESDM) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #01 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338325 | 200
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338324 | 200
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #03 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338328 | 200
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #04 (MAN) EX PLTD SEKATAK BUJI #08 | MAN | D2866LE | 39091781614101 | 200
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #05 (DEUTZ) EX PLTD SEKATAK BUJI #07 | DEUTZ | TCD2013L06-4V | 11902083 | 240
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #06 (CUMMINS) EX PLTD GUNUNG SARI #04 | CUMMINS | 6CT8.3G | 4469110 | 100
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #07 (DEUTZ) EX PLTD KRAYAN #03 | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338326 | 200
KALTARA | PLTD SEI MENGGARIS | PLTS SW SEI MENGGARIS (ESDM) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
KALTARA | PLTD LONG LAYU | PLTD LONG LAYU #01 (CUMMINS) EX PLTD KRAYAN SELATAN #01 | CUMMINS | RD 50C | 201204010 | 50
KALTARA | PLTD LONG LAYU | PLTD LONG LAYU #02 (CUMMINS) EX PLTD KRAYAN SELATAN #02 | CUMMINS | RD 50C | 31501038 | 50
KALTARA | PLTD PA UPAN | PLTD PA UPAN #01 (FAWDE) EX PLTD KRAYAN SELATAN #03 | FAWDE | RD 25F | 1705291 | 25
KALTARA | PLTD PA UPAN | PLTD LONG LAYU #01 (CUMMINS) EX PLTD KRAYAN SELATAN #01 | FAWDE | RD 25F | 175292 | 25
BERAU | PLTD TANJUNG BATU | PLTD TANJUNG BATU #02 (PEMKAB) | DEUTZ | BF6M1015CP | 9168742 | 280
BERAU | PLTD TANJUNG BATU | PLTD TANJUNG BATU #04 (MAN) | MAN | D2842LE201 | 49418243461780 | 500
BERAU | PLTD TANJUNG BATU | PLTD TANJUNG BATU #05 (CUMMINS) | CUMMINS | QSK23-G3 | 85002979 | 650
BERAU | PLTD TANJUNG BATU | PLTD TANJUNG BATU #06 (KOMATSU) EX PLTD SEI BUAYA #13 | KOMATSU | SAA12V 140-P1150 | 13880 | 720
BERAU | PLTD TANJUNG BATU | PLTD TANJUNG BATU #07 (CUMMINS) | CUMMINS | KTA19-G8A | 41332025 | 500
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTD PULAU DERAWAN #02 (CUMMINS) | CUMMINS | 6CTA 8.3G | 21150206 | 100
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTD PULAU DERAWAN #04 (MERCEDES-BENZ) | MERCEDES-BENZ | OM477 6R 183 AA | 86655 | 100
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTD PULAU DERAWAN #05 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11902077 | 250
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTD PULAU DERAWAN #06 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11895189 | 250
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTD PULAU DERAWAN #07 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 12022527 | 250
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTD PULAU DERAWAN #08 (MAN) EX PLTD TUBAAN #02 | MAN | D2866LE | 39086670674101 | 250
BERAU | PLTD P. DERAWAN | PLTS PULAU DERAWAN #01 | 0.0 | 0 | 0 | 90
BERAU | PLTD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634
BERAU | PLTD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #03 (MERCEDES-BENZ) | MERCEDES-BENZ | OM 407 | 21065 | 130
BERAU | PLTD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #04 (CUMMINS) | CUMMINS | NTA855G4-470 | 30344519 | 250
BERAU | PLTD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #05 (CUMMINS) | CUMMINS | QSK23-G3 | 85002991 | 625
BERAU | PLTD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #06 (MTU) EX PLTD MUARA MUNTAI #03 | MTU | 12V2000G62 | 535102557 | 500
BERAU | PLTD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #07 (DEUTZ) EX PLTD BATU PUTIH #02 | DEUTZ | TCD2013L06-4V | 11895182 | 250
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 102751 | 40
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #02 (DEUTZ) | DEUTZ | F5L 413FR | 8048140 | 40
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 568206 | 100
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #04 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M1012E | 102753 | 100
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #05 (DEUTZ) EX PLTD MUARA ALOH #01 | DEUTZ | F8L 413F | 6089191 | 80
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #06 (DEUTZ) EX PLTD GUNUNG SARI #07 | DEUTZ | F10L 413F | 84103CO122 | 100
BERAU | PLTD MERASA | PLTD MERASA #07 (DEUTZ) EX PLTD SEMAYANG #01 | DEUTZ | BF4M1012E | 102756 | 40
BERAU | PLTD KELAY | PLTD MERASA #08 (CUMMINS) EX PLTD KELAY #02 | CUMMINS | 6CTA118.3-G2 | 87744063 | 125
BERAU | PLTD LUMBIS OGONG | PLTD LUMBIS OGONG #01 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11794282 | 160
BERAU | PLTD LUMBIS OGONG | PLTD LUMBIS OGONG #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11462448 | 250
BERAU | PLTD LUMBIS OGONG | PLTD LUMBIS OGONG #03 (DEUTZ) EX PLTD MUARA ALOH #02 | DEUTZ | BF4M 1012E | 102754 | 40
BERAU | PLTD LUMBIS OGONG | PLTS SW LUMBIS OGONG (ESDM) | 0.0 | 0 | 0 | 100
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #01 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11337740 | 250
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11337741 | 250
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #03 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11337742 | 250
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #04 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338323 | 250
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #05 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11522621 | 250
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #06 (YANMAR) | YANMAR | 0 | 0 | 57
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU #07 (DEUTZ) EX PLTD PENGADAN #06 | DEUTZ | BF6M1013E | 169247 | 100
BERAU | PLTD KAYAN HULU | PLTS SW KAYAN HULU (ESDM) | 0.0 | 0 | 0 | 100
BERAU | PLTD MARATUA | PLTD MARATUA #01 (MITSUBISHI) EX PLTD SEPASO #05 | MITSUBISHI | S16R-PTA-S | 22566 | 1330
BERAU | PLTD MARATUA | PLTD MARATUA #02 (DEUTZ) EX PLTD PULAU DERAWAN #01 | DEUTZ | BF6M 1015CP | 9188693 | 338
BERAU | PLTD MARATUA | PLTD MARATUA #03 (DEUTZ) EX PLTD GUNUNG SARI #05 | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11951492 | 250
BERAU | PLTD MARATUA | PLTD MARATUA #04 (DEUTZ) EX BATU PUTIH #03 | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11910171 | 250
BERAU | PLTD MARATUA | PLTD MARATUA #04 (KOMATSU) EX PLTD SEPASO #03 (KOMATSU) EX PLTD KAUBUN #02 | KOMATSU | SAA6D170 P800 | 30106 | 500
BERAU | PLTD KELAY | PLTD KELAY #03 (PEMKAB BERAU) | DEUTZ | BF6M 1013 FC | 11168687 | 200
BERAU | PLTD KELAY | PLTD KELAY #04 (CATERPILLAR) EX PLTD KAUBUN #05 | CATERPILLAR | 3412 TT | 3F 203313 | 400
BERAU | PLTD LABANG | PLTD LABANG #01 (DEUTZ) EX PLTD MUARA PANTUAN #02 | DEUTZ | BF4M1012EC | 878565 | 40
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #05 (MTU) | MTU | OM 444A | 901400024518
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD TABANG #06 (CUMMINS) EX PLTD LONG PAHANGAI | CUMMINS | NT 855 G5 | 232201887
SAMARINDA | PLTD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V2000 G62 | 535102558
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #01 (DEUTZ) | DEUTZ | F8L 413F | 6280178
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #02 (KOMATSU) | KOMATSU | 6D 95 LF | 148654
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #03 (MWM) | MWM | TBD 232 V12 | 741644
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #04 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #04 | DEUTZ | F10L 413F | 7134414
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #05 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #05 | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 669908
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #06 (DEUTZ) EX PLTD MUARA KEDANG #03 | DEUTZ | F6L 912 | 8163E0684
SAMARINDA | PLTD SEDULANG | PLTD SEDULANG #07 (CUMMINS) EX PLTD MUARA ALOH #04 | CUMMINS | 6 CTA 83 G | 44783804
SAMARINDA | PLTD SEDULANG |  | MERCEDES-BENZ | OM 355 | 137352
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF4M 1012E | 107705
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782013
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782005
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #04 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782012
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #05 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782011
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #06 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11710950
SAMARINDA | PLTD LONG APARI | PLTD LONG APARI #07 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11743580
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #01 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782010
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #02 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11778334
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #03 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782006
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #04 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782007
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #05 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782009
SAMARINDA | PLTD LONG PAHANGAI | PLTD LONG PAHANGAI #06 (DEUTZ) | DEUTZ | BF6M 1013 EC | 11782008
SAMARINDA | EXCESS KEMBANG JANGGUT | PLTBG EXCESS KEMBANG JANGGUT (PT REA KALTIM PLANTATION) | 0.0 | 0.0 | 0
SAMARINDA | EXCESS KOTABANGUN | PLTBG EXCESS KOTABANGUN (PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI) | 0.0 | 0.0 | 0
SAMARINDA | UP3 SAMARINDA | PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #02 EX PLTD GERSIK #5 | DEUTZ | BA 6 M 816. U. | 6979418
SAMARINDA | UP3 SAMARINDA | PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #03 (MWM) EX PLTD MOBILER UP3 BONTANG #01 | MWM | TBD616V12 | 61612001623

## LAP GANGGUAN 01
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-12-31 17:00 |  | #REF! | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-12-31 16:00 |  | #VALUE! | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-12-31 12:00 |  | -1080836 | OPEN
4 | Setelah AMC | KALTARA | TANAH MERAH | PLTD TANAH MERAH UNIT # 8 PLTD PULAU DERAWAN #08 (MAN) EX PLTD TUBAAN #02 | MAN | D2688 LE | 39086670674101 | 250 | 200 | PRIORITAS 2 | Adanya anomali suara dari dalam mesin saat mesin beroperasi | Blok Engine pecah dan Engine Tidak Bisa Beroperasi | 2025-06-23 03:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1. Penggantian Engine Blok | Pelaksanaan Pemelihraan Korektive | Ardi | 2025-12-31 | 2026-01-12 17:00 | 4886 | CLOSE

## LAP GANGGUAN 02
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-12-31 17:00 |  | #REF! | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-12-31 16:00 |  | #VALUE! | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-12-31 12:00 |  | -1080836 | OPEN
4 | Setelah AMC | KALTARA | ULD KRAYAN | PLTD KRAYAN # 4 (CUMMINS) | CUMMINS | NT 855 G6 | 25374283 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Sistem start tidak berfungsi | Mesin tidak bisa beroperasi | 2026-02-04 09:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | PCC (POWER COMMENT CONTROL) | Penggantian PCC Baru | ARDI | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-07 09:00 | 72 | CLOSE
5 | Setelah AMC | KALTARA | ULD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS #01 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338325 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Temperatur Exhaust membara | Engine derating | 2026-02-17 17:00 | Penggantian Injector | Injector Set | Kalibrasi Injector | ARDI | 2026-02-19 15:00 | 2026-02-18 17:00 | 24 | CLOSE

## LAP GANGGUAN 03
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-12-31 17:00 |  | #REF! | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-12-31 16:00 |  | #VALUE! | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-12-31 12:00 |  | -1080836 | OPEN

## LAP GANGGUAN 04
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-12-31 17:00 |  | #REF! | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-12-31 16:00 |  | #VALUE! | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-12-31 12:00 |  | -1080836 | OPEN
4 | Setelah AMC | KALTARA | SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 2 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4 V | 11338324 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Cover cyl Head Pecah | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-25 04:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | Piston Set Liner set | Proses Pengadaan Spare part | Kevin | 2026-04-30 16:00 | 2026-04-30 04:00 | 120 | CLOSE
5 | Setelah AMC | KALTARA | SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 7 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4 V | 11338326 | 250 |  | PRIORITAS 1 | Vibrasi Engine tinggi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-26 14:20 | Investigasi Tim Har ke Unit | Discoupling | Penggantian dicoupling baru | Harianto | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-29 18:00 | 75.6667 | CLOSE
6 | Setelah AMC | KALTARA | SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 9 ( MAN ) | MAN | D2676 LE 223 | 52141161104110 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Tegengan generator hilang | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-26 12:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | Main rotor Generator Paristor | Service Generator | Kevin | 2026-04-30 | 2026-04-30 08:00 | 92 | OPEN
7 | Setelah AMC | BERAU | MARATUA | PLTD MARATUA # 7 | KOMATSU | SAA 12V 140-P1150 | 13880 | 700 |  | PRIORITAS 1 | Adanya anomali suara saat mesin ooperasi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-19 11:00 | Pengecekan Engine | Pushrod roller cam | Penggantian pushrod roller cam | YOYON | 2026-04-19 13:00 | 2026-04-20 11:00 | 24 | CLOSE
8 | Setelah AMC | BERAU | KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU # 2 | TCD | TCD 2013 L06 4 V | 11337741 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Temperatur Exhaus manifold Membara | Derating | 2026-04-02 17:00 | Penggantian Injector | Injector Gasket Cyl Head | Penggantian Injector Baru | Darwanto Ardi | 2026-04-03 17:00 | 2026-04-04 17:00 | 48 | CLOSE
9 | Setelah AMC | BERAU | KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU # 1 | TCD | TCD 2013 L06 4 V | 11337740 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Engine Hunting | Engine tidak bisa ngangkat beban | 2026-04-01 13:00 | Penggantian Injector | Injector Hand Pump | Penggantian Injector Baru Penggantian Hand Pump | Darwanto Ardi | 2026-04-04 13:00 | 2026-04-05 13:00 | 96 | CLOSE
10 | Setelah AMC | BERAU | KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU # 4 | TCD | TCD 2013 L06 4 V | 1133823 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Engine Trip | Mesin tidak bisa di start | 2026-04-02 14:30 | Pengggantian ECU | Injector ECU | Penggantian ECU Penggantian Injector | Darwanto Ardi | 2026-04-04 14:30 | 2026-04-05 04:30 | 62 | CLOSE
11 | Setelah AMC | BERAU | KAYAN HULU | PLTD KAYAN HULU # 5 | TCD | TCD 2013 L06 4 V | 11522621 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Vibrasi Engine tinggi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-01 15:23 | Penggantian DSE | DSE Injector | Penggantian DSE Penggantian Injector | Darwanto Ardi | 2026-04-06 15:23 | 2026-04-07 15:23 | 144 | CLOSE

## LAP GANGGUAN 05
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-05-31 17:00 |  | #REF! | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-05-31 16:00 |  | #VALUE! | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-05-31 12:00 |  | -1080836 | OPEN
4 | Setelah AMC | KALTARA | SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 9 ( MAN ) | MAN | D2676 LE 223 | 52141161104110 | 250 | 180 | PRIORITAS 2 | Tegengan generator hilang | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-29 12:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | Main rotor Generator Paristor | Service Generator | Kevin | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 732 | OPEN
5 | Setelah AMC | BONTANG | SENYIUR | PLTD SENYIUR #01 (PEMKAB KUTIM) | MAN | D 2866 LE 211 | 39400321974201 | 200 | 180 | PRIORITAS 1 | unit tidak dapat berputar saat starting akibat piston mengalami lengket (seizure) pada cylinder liner. | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-07 11:20 | Investigasi dan Perbaikan | Liner,piston dan generalk gasket set | Pelaksanaan Perbaikan dan penggantian part | TIM HAR | 2026-05-07 16:00 | 2026-05-07 18:00 | 6.6667 | CLOSE
6 | Setelah AMC | BONTANG | SENYIUR | PLTD SENYIUR #01 (PEMKAB KUTIM) | MAN | D 2866 LE 211 | 39400321974201 | 200 | 180 | PRIORITAS 1 | Hilang tegangan dan terdapat hangus pada kabel exciter | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-18 02:30 | Perbaikan/penyambungan kabel exciter generator dan penggantian dioda | Dioda,AVR,Skun kabel | Pelaksanaan Perbaikan dan penggantian part | TIM HAR | 2026-05-20 07:00 | 2026-05-19 23:00 | 44.5 | CLOSE
7 | Setelah AMC | BONTANG | SENYIUR | PLTD SENYIUR #04 (DEUTZ) | DEUTZ | TCD 2013 L06 4V | 11902082 | 240 | 180 | PRIORITAS 1 | Terindikasi gangguan pada mesin akibat malfunction sensor udara masuk (air intake sensor) dan gangguan sistem elektrikal sehingga respon pembakaran dan suplai bahan bakar tidak bekerja normal. | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2026-05-03 11:00 | Penggantian part | Hp Pump,Common rail sensor lifter,air intake sensor | 1. Melakukan resetting pada DSE Modul 2. Melakukan resetting pada ECU 3. Penggantian Part elektirkal 4.Commisioning test | TIM HAR | 2026-05-02 12:00 | 2026-05-07 13:00 | 98 | CLOSE
8 | Setelah AMC | LONG APARI | ULD LONG APARI | PLTD LONG APARI # 2 | DEUTZ | BF 6M 1013 EC | 1178005 | 135 | 180 | PRIORITAS 3 | Terindikasi gangguan pada mesin akibat malfunction sensor udara masuk (air intake sensor) dan gangguan sistem elektrikal sehingga respon pembakaran dan suplai bahan bakar tidak bekerja normal. | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2026-02-05 11:00 | Penggantian part | Hp Pump,Common rail sensor lifter,air intake sensor | 1. Melakukan resetting pada DSE Modul 2. Melakukan resetting pada ECU 3. Penggantian Part elektirkal 4.Commisioning test | TIM HAR | 5/20/2026 12:00 | 2026-02-05 12:00 | 96 | CLOSE
9 | Setelah AMC | LONG APARI | ULD LONG APARI | PLTD LONG APARI # 3 | DEUTZ | BF 6M 1013 EC | 11782012 | 135 | 100 | PRIORITAS 3 | Gangguan Sistem Elektrikal terbakar | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-21 19:00 | Investigasi Teknisi PT. Maxi | - ECU - DEEPSEA | - Deepsea - Resetting ulang Deep Sea | PT. MAXI | 2026-05-25 20:00 | 2026-05-25 19:00 | 96 | CLOSE
10 | Setelah AMC | LONG APARI | ULD LONG APARI | PLTD LONG APARI # 4 | DEUTZ | BF 6M 1013 EC | 11782011 | 135 | 100 | PRIORITAS 3 | Gangguan Sistem Elektrikal terbakar | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-22 19:00 | Investigasi Teknisi PT. Maxi | - ECU - DEEPSEA | - Deepsea - Resetting ulang Deep Sea | PT. MAXI | 2026-05-26 20:00 | 2026-05-26 19:00 | 96 | CLOSE
11 | Setelah AMC | LONG APARI | ULD LONG APARI | PLTD LONG APARI # 5 | DEUTZ | BF 6M 1013 EC | 11710950 | 135 | 100 | PRIORITAS 3 | Gangguan Sistem Elektrikal terbakar | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-23 19:00 | Investigasi Teknisi PT. Maxi | - ECU - DEEPSEA | - Deepsea - Resetting ulang Deep Sea | PT. MAXI | 2026-05-27 20:00 | 2026-05-27 19:00 | 96 | CLOSE
12 | Setelah AMC | LONG APARI | ULD LONG APARI | PLTD LONG APARI # 6 | DEUTZ | BF 6M 1013 EC | 11743580 | 135 | 100 | PRIORITAS 3 | Gangguan Sistem Elektrikal terbakar | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-24 19:00 | Investigasi Teknisi PT. Maxi | - ECU - DEEPSEA | - Deepsea - Resetting ulang Deep Sea | PT. MAXI | 2026-05-28 20:00 | 2026-05-28 19:00 | 96 | CLOSE
13 | Setelah AMC | ULD KALTARA | ULD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 1 | DEUTZ | TCD 2013 L06 - 4V | 11338325 | 190 |  | PRIORITAS 2 | Adanya anomali Suara saat Mesin Beroperasi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-01 09:00 | Pengecekan Kondisi Generator | Mounting Baut Case PlyWheel | Penggantian baut Discoupling Penggantian Case Plywlywheel | Kevin Harianto | 2026-05-04 16:00 | 2026-05-03 21:00 | 60 | CLOSE
14 | Setelah AMC | ULD KALTARA | ULD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 2 | DEUTZ | TCD 2013 L06 - 4V | 11338325 | 180 |  | PRIORITAS 2 | Vibrasi Engine tinggi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-05-14 14:00 | Pengecekan Kondisi Generator | Discopling | Penggantian Discoupling | Ardi | 2026-05-16 13:00 | 2026-05-16 12:00 | 46 | CLOSE

## LAP GANGGUAN 06
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-06-30 17:00 | 2026-06-30 | 26983 | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-06-30 16:00 | 2026-06-30 | 16620 | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-06-30 12:00 | 2026-06-30 | 28036 | OPEN
4 | Setelah AMC | KALTARA | SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 9 ( MAN ) | MAN | D2676 LE 223 | 52141161104110 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Tegengan generator hilang | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-29 12:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | Main rotor Generator Pariistor dioda | Service Generator | Kevin | 2025-06-30 12:00 | 2026-06-30 | 1476 | OPEN
5 | Setelah AMC | KALTARA | ULD SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 01 | DEUTZ | TCD 2013 L06-4V | 11338325 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Tegengan generator hilang | Engine tidak bisa masuk beban | 2026-06-02 16:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | Paristor Generator Dioda | Penggantian Paristor dan Dioda Generator yang rusak Terbakar | Ardy | 2026-06-04 18:00 | 2026-06-04 16:00 | 48 | CLOSE
6 | Setelah AMC | BONTANG | ULD SENYIUR | PLTD SENYIUR # 01 | MAN | D 2866 LE 211 | 39400321974201 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Derating | Engine tidak mampu naik beban | 2026-06-13 18:00 | Penggantian Filter BBM Filter Udara Injector | Injector Filter BBM Filter Udara | Penggatian 6 Bh Injector Baru | BAMBANG WINARGO | 2026-06-14 14:00 | 2026-06-14 06:00 | 12 | CLOSE
7 | Setelah AMC | BONTANG | ULD SENYIUR | PLTD SENYIUR # 04 | TCD | TCD 2013 L06-4V | 11902082 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Adanya anomali suara saat mesin beroperasi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-06-13 14:00 | Investigasi Tim Har | Piston Set Liner Set Conrod Bearing | Penggantian Bearing Conrod,Piston Set dan Liner Cyl 6 | BAMBANG WINARGO | 2026-06-14 08:00 | 2026-06-14 08:00 | 18 | CLOSE
8 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD DATAH BILANG | PLTD DATAH BILANG # 09 | MAN | D 2842 LE 201 | 49419108041912 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Adanya anomali suara saat mesin beroperasi | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-06-19 14:00 | Investigasi Tim Har | Dinamo Stater | PenggantianDinamo Stater | ABDUL RAHIM | 2026-06-14 08:00 | 2026-06-14 08:00 |  | CLOSE

## LAP GANGGUAN 07
| PERIODE | UP3 | SENTRAL | UNIT PEMBANGKIT | Merk | Tipe | S/N | DTP | DMP | PRIORITAS | INDIKASI GANGGUAN | DAMPAK KEMESIN SENDIRI | WAKTU KEJADIAN | RENCANA TINDAK LANJUT | LIST MATERIAL | PROGRES | PIC |  | TANGGAL DAN JAM SELESAI | LAMA GANGGUAN BULANAN (JAM ) | STATUS
1 | Setelah AMC | BERAU | ULD BIDUK-BIDUK | PLTD BIDUK-BIDUK #02 (DEUTZ) | DEUTZ | TBD 616 V12 | 1568 | 634 | 350 | PRIORITAS 1 | Kebocoran pelumas di turbo | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2023-06-01 17:00 | Servis turbo di bawa ke balikpapan | Turbo | 1.Melakukan perawatan Turbo dibawa ke Work Shop untuk Percepatan Gangguan 13 /11/2023 1. pemasangan Turbo 2. Running Test 3. Test beban 100 KW Mesin temperatur pendingin masih tinggi 4. Exhaust Manifold oli menetes 5. Sleeve Injector ada rembesan Air pendingin 6. Adanya pengeroposan di dinding dudukan oring sleeve Injector pd block mesin 7. Perakitan Mesin TBD di workshop Samarinda untuk di relokasi 10/06/2024 1. Pengadaan Spare part Liner Set | Yoyon | 2025-05-31 17:00 |  | #REF! | OPEN
2 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD MOBILER TABANG #07 (BS-MTU) EX PLTD MOBILER UP3 SAMARINDA #01 | MTU | 12V 2000 G2 | 535102558 | 500 | 250 | PRIORITAS 1 | Kebocoran shaft seal | Daya mampu mesin tidak bisa maksimal | 2024-08-06 12:00 | 1. Investigasi Tim Har Ke unit 2. Pembongkaran Mesin 3. Pendataan spare part yg mengalamai kerusakan | 07/08/2024 1. Liner 2. cyl Head 3. Conrod Bearing 4. Piston 5. Gasket Cyl Head | 1. Spare part Proses pengadaan | 1. Syahrodi 2. Gigih | 2025-05-31 16:00 |  | #VALUE! | OPEN
3 | Setelah AMC | SAMARINDA | ULD TABANG | PLTD TABANG #03 (DEUTZ) | DEUTZ | F10 L 413 F | 7134412 | 100 | 80 | PRIORITAS 3 | Saat mesin beroperasi vibrasi generator tinggi | Baut discoupling generator patah | 2023-04-18 20:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | 1.Crank shaft 2.Discoupling Generator 3.Baut discoupling Generator 4.Generator | Proses Pengadaan Spare part | Syahrodi Taufik Gigi | 2025-05-31 12:00 |  | -1080836 | OPEN
4 | Setelah AMC | KALTARA | SEI MENGGARIS | PLTD SEI MENGGARIS # 9 ( MAN ) | MAN | D2676 LE 223 | 52141161104110 | 250 |  | PRIORITAS 2 | Tegengan generator hilang | Engine tidak bisa beroperasi | 2026-04-29 12:00 | Investigasi Tim Har ke Unit | Main rotor Generator Pariistor dioda | Service Generator | Kevin | 2026-05-30 | 2026-04-30 | 12 | OPEN